รายงานผลการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สถานการณ์การจัดการองค์ความรู้

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำการจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ให้นักส่งเริมการเกษตรจะต้องเรียนรู้ในการนำการจัดการความรู้ ไปปฏิบัติในพื้นที่

ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ นำการจัดการความรู้ (KM) ไปเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ภายใต้บทบาท และภารกิจหน้าที่ จึงกำหนดให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๒ แผน คือ แผนที่ ๑ เน้นเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยถอดองค์ความรู้จากบุคคลผู้ทรงความรู้ หรือผู้จะเกษียณอายุราชการในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า แผนที่ ๒ เน้นเป้าหมายเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้รับบริการ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชุม หารือคณะทำงาน เพื่อวางแผนและจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

แผนที่ ๑ เป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยทำการถอดองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากรของ สสข.๖ ชม. เพื่อสกัดองค์ความรู้จาก จนท. อาวุโส และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ จนท. รุ่นใหม่ จาก นายสมมาตร ชาญชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร

แผนที่ ๒ การนำ MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน เรื่อง การบริหารจัดการสินค้าเกษตรภาคเหนือ

เป้าหมาย / วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาองค์กร คือ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๒ แผน

๒. พัฒนากระบวนการทำงานทั้งให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ความผิดพลาดลดลง, ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้เกิดประสิทธิผล เช่น การพัฒนาผลผลิต, การลดต้นทุน และให้เกิดนวัตกรรม เช่น พัฒนาการระดมความคิด, การนำแนวความคิดใหม่มาใช้จริง

๓. พัฒนาคน เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการทำงาน และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงาน

๓. วิธีการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. สร้างทีมงาน

๑.๑ ทบทวนคำสั่งคณะทำงานและออกคำสั่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ 
ที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน การจัดการความรู้ โดยผู้แทนจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒ ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงานของคณะทำงาน ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดไว้ ๒ แผน

๑.๓ จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็นที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด จำนวน ๒ แผน คือ

๑) เน้นเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาบุคลากรของ สสข.๖ ชม.

๒) การนำ MRCF ไปขับเคลื่อนงานในภารกิจของหน่วยงาน เรื่อง การบริหารจัดการสินค้าเกษตรภาคเหนือ

๒. กำหนดกรอบในการดำเนินงาน

| แผนงาน / โครงการ ขั้นตอนหลัก / กิจกรรม | เป้าหมายดำเนินการ | กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยวัด | ปริมาณ |  |  |  |  |  |
| ๑. ประชุมหารือ เพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM) | ครั้ง | ๑ | ๒๕ ก.พ. ๕๗ สสข.ที่ ๖ ชม. |  | พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี ๕๗ | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | ทีมงาน |
| ๒. ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณา กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ของ สสข.ที่ ๖ ชม. | ครั้ง | ๑ | ๒๗ ก.พ. ๕๗ สสข.ที่ ๖ ชม. |  | คณะทำงาน ร่วมกันกำหนดประเด็นองค์ความรู้ | ประเด็นองค์ความรู้ | ทีมงาน |
| ๓. ประชุมคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ (Acttion Plan) ปี ๕๖ | ครั้ง | ๑ | ๑๘ เม.ย. ๕๗ สสข. ที่ ๖ ชม. |  | คณะทำงาน พิจารณาและจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ | ร่างแผนเชิงปฏิบัติการ (Action Plan) จำนวน ๒ แผน | ทีมงาน |
| ๔. นำเสนอที่ประชุม สสข.ที่ ๖ เพื่อพิจารณา | ครั้ง | ๑ | ๓๐ เม.ย. ๕๗ |  | เสนอแผนเชิงปฏิบัติการให้ที่ประชุม สสข.๖ ทราบ และพิจารณา แก้ไข | แผนเชิงปฏิบัติการ (Action Plan) จำนวน ๒ แผน | ทีมงาน |
| แผนงาน / โครงการ ขั้นตอนหลัก / กิจกรรม | เป้าหมายดำเนินการ | กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ผู้รับผิดชอบ |
|  | หน่วยวัด | ปริมาณ |  |  |  |  |  |
| ๕. แจ้งแผนเชิงปฏิบัติการ ของ สสข. ๖ ชม. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ |  | ๑ | ก.พ. ๕๗ |  | ทำหนังสือ แจ้งกรมฯ |  | สุภาพ |
| ๖. บันทึกแผนเชิงปฏิบัติการ ในเว็บไซต์ KM Online |  | ๑ | มี.ค. ๕๗ |  | บันทึกทางออนไลน์ |  | สุภาพ |
| ๗. รวบรวม และถอดองค์ความรู้ | แผน | ๒ | ม.ค. – ก.ย. ๕๗ |  | ถอดองค์ความรู้ ตามแผนเขิงปฏิบัติการ | องค์ความรู้ ๒ เรื่อง | สุภาพ |
| ๘. สรุปองค์ความรู้ที่ได้ จากการดำเนินการ | เรื่อง | ๒ | ส.ค.- ก.ย. ๕๗ |  | สรุปองค์ความรู้ | องค์ความรู้ ๒ เรื่อง | สุภาพ |
| ๙. รายงานองค์ความรู้ แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร | เรื่อง | ๒ | ก.ย. ๕๗ |  | ทำหนังสือ แจ้งกรมฯ | องค์ความรู้ ๒ เรื่อง | สุภาพ |
| ๑๐. จัดเก็บองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ สสข. ๖ ชม. | เรื่อง | ๒ | ก.ย. ๕๗ |  | นำขึ้นเว็บไซต์ สสข. ๖ ชม. | องค์ความรู้ ๒ เรื่อง | สุภาพ |

๔. องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น

องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

แผนที่ ๑

๑. การพัฒนาบุคลากร

๒. เทคนิคการฝึกอบรม

๓. การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม

๔. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

๕. หลักการและเทคนิคการเขียนโครงกาพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๖. เทคนิคการจัดฝึกอบรม

๗. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

แผนที่ ๒

๑. กระบวนการ/วิธีการ ดำเนินงานในโครงการการบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่ในฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๕๗ (ปรับสมดุล Demand - Supply)

๒. การบริหารจัดการลำไย

ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑. ทางเว็บไซต์ สสข. ๖ (www.ndoae.doae.go.th)

๒. K-center สสข. ๖

๕. ผลงานที่เกิดขึ้น

ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้บุคคลทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้

๖. ปัจจัยที่ส่งผลต่องาน

๑. ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ ให้การสนับสนุนและความสำคัญ

๒. ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานเป็นอย่างดี ทำให้มีทีมทำงานที่เข้มแข็งมากขึ้น

๒. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของจังหวัด เป็นอย่างดี

๗. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

๑. ทีมงาน ยังขาดประสบการณ์ด้านการถอดบทเรียนและการจดบันทึก

๘. หลักฐานอ้างอิง

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

๒. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

๓. แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๖

๔. องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดผู้ทรงความรู้

๖. ภาพการถอดความรู้

๗. K-Center ของ สสข.ที่ ๖ เชียงใหม่

# Text boxes

๑.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดบุคคลเป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงาน
      ในการถอดองค์ความรู้ / สื่อ โสต ที่ใช้

๑.๒ กำหนดประเด็นในการถอดองค์ความรู้

๑.๓ จัดทำคำถามหลัก “Key Questions”

๑.๔ คณะทำงาน ทำความเข้าใจ ประเด็นคำถาม

๑.๕ นัดหมาย บุคคลเป้าหมาย พร้อมทั้งส่ง “คำถาม” ให้ เพื่อทราบประเด็น / แนวทาง
       การถอดองค์ความรู้

ขั้นที่ ๑

ขั้นเตรียมการ

ถอดองค์ความรู้ บุคคลเป้าหมาย

๑) ผู้จดบันทึก

๒) สื่อ / โสต ในการบันทึกภาพ / เสียง

๓) ผู้ควบคุมการสัมภาษณ์ ที่ต้องเก็บตกประเด็น หรือสรุปใจความสำคัญในเบื้องต้น 
               หรือขอคำอธิบายเพิ่มเติมกรณีที่คำตอบไม่ชัดเจน

ขั้นที่ ๒

ขั้นการดำเนินงาน

๓.๑ คณะทำงานประชุม เพื่อกำหนดประเด็น / เรียงลำดับการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ โดย
       หลักเบื้องต้นให้ล้อตามคำตอบจากคำถามก่อน

๓.๒ ยกร่างสรุปผล การถอดองค์ความรู้

๓.๓ นำกลับให้บุคคลเป้าหมายตรวจสอบ / เพิ่มเติม และให้คำแนะนำ

๓.๔ จัดทำสรุปผล

ขั้นที่ ๓ 
ขั้นสรุปผล

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

- เอกสาร

- ไฟล์ ผ่านทาง Website , social media

- ภาพ และเสียง

ขั้นที่ ๔ 
ขั้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๕.๑ จัดทำแบบประเมิน เน้นความพึงพอใจ / การนำไปใช้ ประโยชน์ จากองค์ความรู้ที่ได้ 
      และข้อเสนอแนะต่าง ๆ

๕.๒ สรุปผลการประเมิน

๕.๓ นำผลการประเมินไปใช้

ขั้นที่ ๕ 
ประเมินผล